**Утверждаю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Директор**

**МБОУ «СОШ №8» г.Кудымкара**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года**

**План-график мероприятий МБОУ «СОШ №8» г. Кудымкара на 2015-2016 уч.г.**

**по подготовке и проведению ГИА выпускников,**

**в форме ОГЭ и ЕГЭ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тематика мероприятия | Содержание деятельности по подготовке и проведению ГИА | Срок | Ответственные | | Отметка  о выполнении |
| **Проведение организационных мероприятий** | | | | | |  |
| 1. | Подведение итогов Государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования 2014-2015 учебного года | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 2014-2015 года | июнь, август | | Зам. директора  по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 2 | Педсовет «Анализ работы школы за 2014-2015 уч.год. Развитие школы в 2015-2016 учебном году, переход 5 классов на реализацию ФГОС ООО»  (один из вопросов «Анализ результатов ГИА выпускников в 2014 - 2015 уч. году. Задачи по подготовке обучающихся 9,11 классов к государственной (итоговой) аттестации 2015-2016 уч.г.» |  | август  2015 г | | Директор МБОУ «СОШ №8» Баяндина И.П.  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 3 | Разработка плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в 2015-2016 году; | Планирование мероприятий по подготовке к ГИА в 2015-2016 уч. году | сентябрь  2015 г. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 4. | Проведение совещаний с учителями – предметниками выпускных классов «Мониторинг результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2014-2015 уч. году в сравнении с муниципальными, региональными результатами» | Подготовка презентаций, справок, аналитических материалов | октябрь  2015 г. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 5. | Проведение заседаний школьных методических объединений педагогов «Анализ результатов ГИА по предмету 2015 года и планирование работы по подготовке обучающихся на 2015-2016 уч.г» | Использование аналитических материалов | по плану работы МО  августа  2015 г. | | Руководители ШМО и учителя - предметники:  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. , Хорошева Л.И, Полуянова З.И., Внукова Е.Н. и др. |  |
| 6. | Совещание по предварительной успеваемости, посещаемости обучающихся и выполнению учебного плана | Сбор информации от классных руководителей, анализ, разработка индивидуальной работы с неуспевающими учащимися | за 1 месяц до конца четверти. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 7. | Совещание по результатам работы за четверть | Сбор информации по успеваемости, посещаемости обучающихся и выполнению учебного плана | по итогам четверти. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 8. | Мониторинг использования УМК в школе, обеспеченность учебниками | Сбор информации с библиотекой и учителями школы. | сентябрь 2015 г. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 9 | Пробные экзамены по математике и русскому языку для обучающихся 9 классов с целью подготовки к ОГЭ (ГВЭ) | Проведение пробных экзаменов | 24 октября 2015 г.  31октября 2015 г. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А.  учителя математики и русского языка |  |
| 10 | Тренировочное тестирование (ТТ) для обучающихся 9 классов по математике и русскому языку с целью подготовки к ГИА-9 | Участие в тренировочном тестировании | Ноябрь 2015 г. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 11 | Пробный экзамен для обучающихся 11 классов по математике (базовый уровень), русскому языку (сочинение + тест), с целью подготовки к ЕГЭ | Проведение пробных экзаменов | 17 октября 2015  6 декабрь 2014 г. | |  |  |
| 12 | Тренировочное тестирование (ТТ) для обучающихся 11 классов по математике (профильный уровень), русскому языку (сочинение), физике, истории, обществознанию, биологии, химии с целью подготовки к ЕГЭ | Участие в ТТ | ноябрь - декабрь 2015 г. | | Администрация школы |  |
| 13 | Подготовка к итоговой аттестации в 9 и 11 классах | Сбор документов, информации по каждому выпускнику | По графику | | Администрация школы |  |
| 14. | Участие в мониторинге учебных достижений обучающихся | проведение проверочных работ по математике и русскому языку за 1 четверть в 9,11 кл.;  - проведение проверочных работ по истории и обществознание за 1 полугодие в 9,11 классах;  - проведение проверочных работ за 3 четверть: химия, биология в 9 кл.  Пробные экзамены по математике и русскому языку в 9 классах в ОУ (по единым текстам)  Пробные экзамены по математике (профильный уровень) и русскому языку в 11 классах в ОУ (по единым текстам)  Пробные экзамены по математике и русскому языку в 9 классах в ППЭ  Проведение пробных экзаменов по выбору в форме ЕГЭ | По графику  апрель 2016  февраль 2016  март 2016  по графику | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А.  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А.  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А.  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А.  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А.  Управление образования г.Кудымкара |  |
| 15 | Подготовка к ГИА | Заполнение региональной базы данных по выбору экзаменов выпускниками | Январь 2016 г. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 16 | Мониторинг участия обучающихся в государственной (итоговой) аттестации, в т.ч. в форме, ЕГЭ, ОГЭ, ЕГЭ (ГВЭ), ОГЭ (ГВЭ) в 2015-2016 учебном году | - о прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья;  - в форме ГВЭ;  - в форме ЕГЭ;  - в форме ОГЭ;  - о количестве выпускников, имеющих право сдавать экзамены досрочно;  - о количестве участников ЕГЭ, ОГЭ в 2016 году по каждому образовательному предмету; | до 01.03.2015 | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 17 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением государственной (итоговой) аттестации 2016 года | Консультирование всех участников образовательного процесса | в течение учебного года | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 18 | Сотрудничество со СМИ | Размещение информации для выпускников, родителей, общественности | В течение учебного года | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 19 | Обеспечение учителей – предметников, классных руководителей необходимыми документами по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации в 2016 году | Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации в 2016 году выпускников 9,11 классов | В течение учебного года (по мере поступления документов) | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 20 | Информирование участников образовательного процесса и общественности об особенностях проведения в 2016 году государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов школы (организация экзаменов по обязательным предметам, предметам по выбору). | Размещение информации на сайте школы | В течение учебного года | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А.,  учитель информатики  Е.Н. Внукова |  |
| 21 | Ознакомление выпускников 9, 11 классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций и др. | Проведение родительских собраний, конференции в 9-х и 11-х классах; | 1раз в четверть | | Директор МБОУ «СОШ №8» г. Кудымкара  И.П. Баяндина  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 22 | Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в муниципальном ППЭ | Ознакомление с Положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию, регистрация общественных наблюдателей и т.д. | январь-май 2016 года | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 23 | Организация обучения организаторов ППЭ по вопросам организации проведения ГИА | Направление педагогов на обучающие семинары, проведение обучающих семинаров в школе | январь-май  2016 г. | | Управление образования г.Кудымкара |  |
| 24 | Работа с классными руководителями по формированию базы данных по участникам ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | Предоставление информации в региональную базу данных (РБД) | в соответствии со сроками «Центр информатизации и оценки качества образования» Пермского края | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 25 | Участие выпускников 9 классов пробном экзамене | Проведение пробного экзамена | в соответствии со сроками управления образования | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 26 | Участие выпускников 8,10 классов в пробном экзамене | Проведение пробного экзамена, выявление будущих выпускников ГР | Апрель 2016 | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |
| 27 | Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников | Обсуждение итогов ГИА 2016 на оперативном совещании с педагогами школы | июнь 20156 г. | | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по инструктивно-методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации** | | | | | | |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2016 года | Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней, проведение семинара | В течение учебного года (по мере поступления документов) | Директор МБОУ «СОШ №8» г.Кудымкара  И.П. Баяндина  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А |  |
| 2. | Информационно-аналитическая деятельность образовательного учреждения | Семинар на базе МБОУ «СОШ №8» г. Кудымкара | Декабрь – январь 2015 | Директор МБОУ «СОШ №8» г.Кудымкара  И.П. Баяндина  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А |  |
| 3. | Подготовка приказов школы:  - об ознакомлении с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 уч. году ;  - об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов школы в 2015-2016 уч. году;  - о проведении тренировочного тестирования и пробных экзаменов;  - об утверждении предметов по выбору учащихся, форм и сроков проведения государственной (итоговой) аттестации.  - утверждение расписания экзаменов и консультаций.  - утверждение комиссии по заполнению аттестатов.  -утверждение локальных актов  -о допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и основного общего образования  -о назначении ответственных за получение, хранение, учет и выдачу бланков свидетельств ЕГЭ;  - об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 9,11 классов в 2016 году (справки и презентации) и др. |  | Октябрь- май  март-апрель 2016    октябрь – март 2015 -2016 уч.г.    март-апрель 2016г.  апрель 2016 г.  май-июнь 2016г  Май 2016  июль-август 2016 г. | Зам. директора по УВР Ермакова Т.А  Директор МБОУ «СОШ №8» г.Кудымкара  И.П. Баяндина  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А  Директор МБОУ «СОШ №8» г.Кудымкара  И.П. Баяндина  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А  Директор МБОУ «СОШ №8» г.Кудымкара  И.П. Баяндина  Директор МБОУ «СОШ №8» г.Кудымкара  И.П. Баяндина  Зам. директора по УВР Ермакова Т.А |  |